

**Российская Федерация**

**Новгородская область Новгородский район**

**Администрация Лесновского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.02.2019 №12/1

д. Лесная

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2018-2020 годы» за 2018 год

В соответствии с постановлением администрации Лесновского сельского поселения от 17.07.2017 № 42 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лесновского сельского поселения, их формирования и реализации», Уставом Лесновского сельского поселения,

Администрация Лесновского сельского поселения

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2018-2020 годы» за 2018 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании Лесновского сельского поселения «Лесновский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Лесновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:www.lesnaya - adm.ru.

Глава Лесновского сельского поселения Е.Н. Соломахина

Приложение

к постановлению от 27.02.2019 г. № 12/1

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю  Глава Лесновского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Соломахина |
|  |  |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2018-2020 годы»

за 2018 год

(отчетный период)

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства местного  бюджета | | | Внебюджетные  источники | |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\* | 3131,25 | 3131,25 | 45,30 | 45,30 | 45,30 | 733,85 | 733,85 | 733,85 | 2252,10 | 2252,10 | 2252,10 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие  в ходе реализации  мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2018-2020 годы | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | 2018 г. | Мероприятие выполнено  (работы по содержанию дорог протяженностью  9,4 км) |  |
| 1.2. | Мероприятие 2  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, из них:    - проезд №6 в д.Лесная    Устранение деформаций и повреждений покрытий на ул. 60 лет СССР в д.Лесная | Работы проведены  в 2018 году | Мероприятие выполнено  (**заключен муниципальный контракт**  **на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог:**  **- по улице 60 лет СССР д.Лесная**  **- проезд №6 в д.Лесная. Контракт исполнен.**  **(заключен договор на устранение деформаций и повреждение покрытий на ул. 60 лет СССР в д. Лесная)**  **Договор исполнен.** |  |
| 1.3 | Мероприятие 4  Организация уличного освещения с использованием новых технологий | Работы проведены в 2018 году | Мероприятие выполнено  (было установлено 88 светильников) |  |
| 1.4 | Мероприятие 5  Озеленение территории поселения | Работы проведены в 2018 году | Мероприятие выполнено |  |
| 1.5 | Мероприятие 6  Прочие мероприятия по благоустройству  - организация по удалению и вывозу мусора, куб. м | 2018 г. | Мероприятие выполнено |  |
| 1.6 | Мероприятие 7  Мероприятия в области противопожарной безопасности | 2018 г. | Мероприятие выполнено |  |
| 1.7 | Мероприятие 8  Создание и обустройство детской игровой площадки (качели двойные 005-0062, бетон В30 (М400 F400), доставка бетона, ДИК «Звезда 1,2» 7,9\*7,9\*2,3,ДИК «Звезда 2.2» 7,9\*7,9\*2,3, песочница «Медальон» 2,9х2,9х0,3м, песочница «Квадро» 2,5х2,5х0,3м, песочница кольцо-2, организация доставки, урна уличная ЭКОНОМНАЯ (зеленая), скамейка садовая профтруба/ дерево) | 2018 г. | Мероприятие выполнено |  |
| 1.8 | Мероприятие 9  Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в Лесновском сельском поселении (Ограждения детской площадки по ул. 60 лет СССР д.6, д.8 корпус 2, качели «Малыш», лаз «Радуга», лаз треугольный, цемент) | 2018г. | Мероприятие выполнено |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  на конец отчетного периода  (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | план на год | факт за  отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Обеспечение сохранности и развития, автомобильных дорог, улучшение их технического состояния, обеспечение безопасности движения автотранспортных средств | | | | | |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, км | 9,4 | 9,4 | 9,4 |  |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов (км), из них:  **- проезд № 6**  **- устранение деформаций и повреждений покрытий на ул. 60 лет СССР в д.Лесная** | 0,431 | 0 | 0,249 | по итогам текущего года |
| Задача 2. Благоустройство территорий населенных пунктов, улучшение их санитарного и экологического состояния для обеспечения достойного и комфортного проживания | | | | | |
| 3. | Организация уличного освещения с использованием новых технологий  Количество установленных светильников уличного освещения, шт. | 88 | 88 | 88 |  |
| 4. | Озеленение территории поселения  Окашивание территории, га | 5 | 5 | 5 |  |
| 5. | Прочие мероприятия по благоустройству  - организация по удалению и вывозу мусора, куб. м | 36 | 36 | 36 |  |
| Задача 3. Усиление противопожарной защиты объектов и населенного пункта сельского поселения | | | | | |
| 6. | Обеспечение пожарной безопасности  -Ликвидация и предупреждение возникновения очагов возгорания, % | 95 | 95 | 95 |  |
| Задача 4. Повышение физкультурно-оздоровительного уровня жизни населения Лесновского сельского поселения | | | | | |
| 7. | Создание и обустройство детской игровой площадки, шт. | 0 | 0 | 1 |  |
| Задача 5. Реализация мероприятий по инициативе граждан, проживающих в сельской местности | | | | | |
| 8. |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2015-2017 годы»

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2015-2017 годы» было предоставлено 3126,5тыс. рублей, из них 55,20– средства федерального бюджета; 1134,80– средства областного бюджета; 1836,50– средства местного бюджета Лесновского сельского поселения, внебюджетные источники - 100,0 тыс. руб.

На исполнение мероприятий программы было израсходовано 2812,10 тыс. рублей, а запланировано 3126,5 тыс. руб., что составляет 89,94 %.

В течение 2017 года Администрацией Лесновского сельского поселения в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2015-2017 годы» неоднократно вносились изменения:

- постановлением от 14.04.2017 № 20;

- постановлением от 28.06.2017 № 37;

- постановлением от 24.10.2017 **№ 70;**

- постановлением от 26.12.2017 **№ 97.**

Внесение изменений было обусловлено изменением источников финансирования мероприятий программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, в том числе за счет полученной экономии бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, распределением экономии на реализацию новых мероприятий программы без изменения общего объема финансирования, корректировкой паспорта и перечня программных мероприятий.

Освоение средств по мероприятиям программы осуществлялось посредством размещения муниципального заказа в установленном порядке, а также заключением договоров в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ:

- по мероприятию 1 программы освоены средства местного бюджета в размере 222,7 тыс. руб.;

- по мероприятию 2 программы освоены средства местного бюджета в размере 47,6 тыс. руб.; средства областного бюджета в размере - 890,0 тыс. руб., из них:

- проезд № 2 (местный бюджет - 13,1 тыс. руб.; областной бюджет - 247,6 тыс. руб.);

- проезд № 3 (местный бюджет - 13,2 тыс. руб., областной бюджет - 247,6 тыс. руб.);

- проезд № 4 (местный бюджет - 18,3 тыс. руб., областной бюджет - 346,7 тыс. руб.);

- устранение деформаций и повреждений покрытий на ул. 60 лет СССР в д.Лесная (местный бюджет - 3,0 тыс. руб., областной бюджет - 48,0 тыс. руб.);

- по мероприятию 3 программы на 2017 год бюджетные ассигнования не планировались;

- по мероприятию 4 программы освоены средства местного бюджета в размере 512,6 тыс. руб.;

- по мероприятию 5 программы освоены средства местного бюджета в размере 84,1тыс. руб.;

- по мероприятию 6 программы освоены средства местного бюджета в размере 503,6 тыс. руб.;

- по мероприятию 7 программы освоены средства местного бюджета в размере 51,5 тыс. руб.;

- по мероприятию 8 программы на 2017 год бюджетные ассигнования не планировались;

- по мероприятию 9 программы на 2017 год бюджетные ассигнования не планировались;

- по мероприятию 10 программы освоены средства местного бюджета в размере 100,0 тыс. руб., областного бюджета в размере - 244,80 тыс. руб., федерального бюджета в размере - 55,20 тыс. руб., внебюджетные средства в размере – 100,0 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по двум направлениям:

1. Интегральная оценка эффективности реализации программы в 2017 году по степени достижения целевых показателей и задач программы, эффективности расходования денежных средств, предусмотренных на реализацию:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатель** | **Вариант оценки** | **Значение** | **Вес**  **показателя** | **Интегральная** |
|  |  |  | **оценка в** |
|  |  |  | **баллах** |
|  |  |  |  | **(гр.4 гр.5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с концепцией социально-экономического развития | Соответствует | 1 | 15 | 15 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности (ожидаемых результатов, целевых показателей) | Отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой критериев оценки эффективности (ожидаемых результатов, целевых показателей) | 1 | 20 | 20 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | Отношение выполненных мероприятий программы к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | Отношение выполненных мероприятий программы к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 10 | 10 |
|  |  |
| 5 | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 0,5 | 40 | 20 |
|  |

Интегральная оценка эффективности реализации программы составила 80%.

2. Оценка бюджетной эффективности программы.

Бюджетная эффективность программы (степень реализации расходных обязательств), определяемая как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию программы, к утвержденному плану, составила 89,94%.