Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Лесновского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2014 №53

д. Лесная

Об утверждении муниципальной

Программы «Повышение эффективности

бюджетных расходов Лесновского

сельского поселения на 2014-2016 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Лесновского сельского поселения от 24.10. 2013 № 124 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации», в целях  повышения эффективности в сфере управления финансами, обеспечения долгосрочной сбалансированности  и  устойчивости бюджета поселения  Администрация Лесновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу  «Повышение эффективности бюджетных расходов Лесновского сельского поселения на 2014-2016 годы».

2. Опубликовать постановление в газете «Лесновский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Лесновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.lesnayaadm.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Лесновского сельского поселения                                         О.В. Ноак

Приложение

к муниципальной Программе

«Повышение эффективности

бюджетных расходов Лесновского

сельского поселения на 2014-2016 годы».

ПАСПОРТ

муниципальной Программы Лесновского  сельского поселения

«Повышение эффективности бюджетных расходов Лесновского сельского поселения на 2014-2016 годы».

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Лесновского сельского поселения

2.Соисполнители муниципальной программы: не имеется

3.Подпрограммы муниципальной программы : не имеется

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |  |  |  |
| 1.1 | Доля резервного фонда в объеме расходов бюджета поселения (%), не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.2 | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее | 90 | 90,4 | 106,0 |
| 2. | Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти поселения |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения (%), не менее | 33,9 | 35,2 | 50,2 |
| 2.2 | Наличие утвержденных расходов бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ поселения (да/нет) | да | да | да |
| 2.3 | Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета поселения и годового отчета об исполнении бюджета поселения в доступной для граждан форме (да/нет) | да | да | да |
| 3. | Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |
| 3.1 | Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет) | да | да | да |
| 4. | Задача 4. Обеспечение деятельности Администрации Лесновского сельского поселения |  |  |  |
| 4.1 | Повышение удовлетворенности населения (снижение количества жалоб) (да/нет) | да | да | да |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | Бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | - | - | 5,0 | - | 5,0 |
| 2015 | - | - | 5,0 |  | 5,0 |
| 2016 | - | - | 5,0 |  | 5,0 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы:

- удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения увеличится  до 50,2%;

II.Характеристика текущего состояния

Реформирование сферы финансов в Лесновском  сельском поселении проводилось поэтапно в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и позволило достичь положительных результатов по отдельным направлениям  в управлении финансами, в том числе в сферах:

-применения в бюджетном процессе программно-целевых методов планирования и элементов бюджетирования, ориентированного на результат;

-совершенствования деятельности Администрации поселения по исполнению муниципальных функций и предоставлению муниципальных услуг;

Задачи, требующие решения в ближайшей перспективе:

-недостаточная устойчивость и сбалансированность бюджетной системы;

-установление взаимосвязи между бюджетным и стратегическим 
планированием;

-увеличение доходов и повышение эффективности бюджетных расходов на всех уровнях бюджетной системы;

-повышение и оценка качества предоставляемых услуг;

-недостаточное использование информационно-коммуникационных технологий при осуществлении бюджетного процесса.

Стоящие задачи носят комплексный характер, требующий проведения целого ряда мероприятий, связанных с нормативно-правовым регулированием, обеспечением организационной и информационно-технической готовности участников бюджетного процесса.

Применение программно-целевого метода позволит сконцентрировать имеющиеся ресурсы, обеспечить эффективное взаимодействие всех исполнителей Программы и получение значимых результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.

- Целью муниципальной программы Лесновского сельского  поселения является полнота, точность, достоверность и своевременность предоставления информации. Необходимо каждому работнику в процессе выполнения им своих полномочий, согласно должностных инструкций , предоставить 100 % оснащение материальными запасами и предоставление транспорта.

- III.Основные показатели и анализ социальных , финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной программы.

- Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы.

- Основные причины возникновения рисков: недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы.

- IV.Механизм управления реализацией муниципальной программы

Администрация организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

В ходе реализации муниципальной программы администрация:

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

- в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом;

Ответственным исполнителем муниципальной программы является  главный специалист поселения, главный бухгалтер.

Исполнитель программы  представляет отчет о ходе реализации Программы с пояснительной запиской в Администрацию поселения 01 марта года, следующего за отчетным.

Мероприятия муниципальной программы

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка проекта решения Совета депутатов Лесновского сельского поселения о Резервном фонде Лесновского сельского поселения | Администрация Лесновского сельского поселения | 2015 | 1.1. | Не требует финансирования | - |  | - |  | - |  |
| 1.2 | Формирование Резервного фонда Лесновского сельского поселения | Администрация Лесновского сельского поселения | 2016 | 1.1 | - | - |  | - |  | - |  |
| 1.3 | Формирование долгосрочной бюджетной стратегии Лесновского сельского поселения | Администрация Лесновского сельского поселения | 2015 | 1.1 - 1.2 | - | - |  | - |  | - |  |
| 2. | Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внесение изменений в решение Совета депутатов Лесновского сельского поселения от 17.11.2010 №5 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Лесновском сельском поселении" в связи с переходом к утверждению бюджета поселения в структуре муниципальных программ Лесновского сельского поселения | Администрация Лесновского сельского поселения | 2014 | 2.1 - 2.4 | - | - |  |  | - |  | - |
| 2.2 | Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части относящейся к бюджету поселения в целях обеспечения перехода к утверждению бюджета поселения в структуре муниципальных программ Лесновского сельского поселения | Администрация Лесновского сельского поселения | 2014 | 2.1 - 2.4 | - | - |  |  | - |  | - |
| 2.3 | Утверждение расходов бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ Лесновского сельского поселения | Администрация Лесновского сельского поселения | 2015-2016 | 2.1 - 2.4 | - | - |  |  | - |  | - |
| 2.4 | Формирование и публикация на официальном сайте Администрации Лесновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета поселения и годового отчета об исполнении бюджета поселения в доступной для граждан форме | Администрация Лесновского сельского поселения | 2014-2016 | 2.1 - 2.4 | - | - |  |  | - |  | - |
| 2.5 | Подготовка проекта Постановления Администрации Лесновского поселения об установлении порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Лесновского сельского поселения | Администрация Лесновского сельского поселения | 2014 | 2.1 - 2.4 | - | - |  |  | - |  | - |
| 2.6 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Лесновского сельского поселения | Администрация Лесновского сельского поселения | 2015-2016 | 2.1 - 2.4 | - | - |  |  | - |  | - |
| 3. | Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения | Администрация Лесновского поселения | 2014 | 3.1 | Бюджет поселения Областной бюджет | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 4. | Задача 4. Обеспечение деятельности Администрации Лесновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Развитие и укрепление материально-технической базы, техническое обслуживание, содержание и ремонт, транспорта и др. | Администрация Лесновского сельского поселения | 2014-2016 | 4.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |