Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Лесновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24.10.2013 № 112

д. Лесная

Об утверждении Порядка принятия

решений о разработке

муниципальных программ

и их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Лесновского сельского поселения,

Администрация Лесновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок  принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации.

2. Постановление Администрации Лесновского сельского поселения от 30.11.2007 № 7 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ и их формирования и реализации» признать утратившим силу.

3. Утвердить  перечень муниципальных программ.

4. В соответствии с настоящим Порядком внести изменения (дополнения) в ранее утвержденные муниципальные программы до 15 ноября 2013 года.

5. Опубликовать постановление в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте Администрации Лесновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.lesnayaadm.ru.

Зам. главы Лесновского  Сельского поселения				С.А. Усова

.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Лесновского сельского поселения

от 24.10.2013 г. № 112

# ПОРЯДОК 
принятия решений о разработке муниципальных программ

# и их формирования и реализации

# 1. Общие положения

Настоящий Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств (бюджетирования, ориентированного на результат), а также совершенствования работы с муниципальными  программами, повышения их эффективности и результативности.

Муниципальные программы - это единый комплекс организационно-хозяйственных, социально-экономических и других мероприятий (программных мероприятий), обеспечивающий приоритетную концентрацию ресурсов, в том числе муниципальных, для достижения поставленных целей социально-экономического развития Лесновского сельского поселения.

Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений Концепции социально-экономического развития Лесновского сельского поселения и иных нормативных правовых актов.

Реализуется ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.

Подпрограмма муниципальной программы Лесновского сельского поселения (далее - подпрограмма) - это составная часть муниципальной программы, направленная на решение конкретных неотложных и первоочередных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Срок реализации муниципальной программы определяется в соответствии с перечнем муниципальных программ и не должен превышать 10 лет.

Настоящим Порядком устанавливается также порядок проведения и критерии оценки эффективности  реализации муниципальных программ.

# 2. Порядок принятия решения о разработке

# муниципальных  программ

2.1 Решение   о   разработке   муниципальной   программы принимается Главой Лесновского сельского поселения (далее - Глава) по собственной      инициативе      или      по      предложению      отраслевых  (функциональных)   органов,   структурных   подразделений   Администрации Лесновского сельского поселения   (далее   -   ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы).

2.2. Предложение о необходимости разработки проекта конкретной муниципальной программы должно быть кратким, четким и содержать:

- наименование проблемы и анализ причин ее возникновения;

- возможные способы решения проблемы, предлагаемый краткий перечень мероприятий, которые необходимо осуществить для решения проблемы, возможные сроки их реализации;

- потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения (общая смета расходов);

- предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий реализации программы;

- проект распоряжения о разработке проекта муниципальной  целевой программы.

2.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в форме проекта постановления Администрации Лесновского сельского поселения в соответствии с требованиями к содержанию муниципальной программы, установленными в 3.1 настоящего Порядка.

К проекту муниципальной программы могут прилагаться:

расчеты финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

копии соглашений (договоров) о намерениях (в случае необходимости):

между ответственным исполнителем и организациями, подтверждающих финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных источников;

копии писем о намерениях участия в муниципальной программе.

2.4. Реализация мероприятий муниципальной программы также может осуществляться за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников.

2.5. Для проведения финансово-экономической экспертизы проект муниципальной программы, направляется ответственным исполнителем в Контрольно-счетную Палату Новгородского муниципального района.

Срок   рассмотрения   проекта   муниципальной   программы каждым должностным лицом, отраслевым (функциональным органом и структурным подразделением  Администрации Лесновского сельского поселения) не может превышать пяти рабочих дней.

2.6. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

2.7. Проект постановления Администрации Лесновского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу, касающихся объемов и источников финансирования, с расчетами финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, направляется в Контрольно-счетную Палату Новгородского муниципального района для проведения финансово-экономической экспертизы.

2.8. При  положительной оценке рассмотрения проекта постановления предложение с соответствующей резолюцией, приложением всех согласований и экспертных заключений на нем, направляется на рассмотрение Главы, по результатам которого Глава принимает (издает) Постановление о разработке муниципальной программы и о включении её в перечень реализуемых муниципальных программ.

2.9. Перечень муниципальных программ формируется Администрацией Лесновского сельского поселения с учетом предложений ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется до 15 сентября года, предшествующего очередному финансовому году.

2.10. Для целей учета муниципальных программ  ответственный исполнитель представляет в экономический комитет, комитет финансов Администрации Новгородского муниципального района  нормативно правовой акт, утвердивший данную муниципальную программу в одном экземпляре в течение 10 дней с момента ее утверждения.

# 3. Порядок формирования муниципальной  программы

3.1.  Обязательными структурными элементами муниципальной программы являются:

3.1.1. Паспорт муниципальной программы, в котором указывается наименование программы, ответственный исполнитель, соисполнители программы, цели программы, подпрограммы (при наличии) и их задачи, сроки, этапы и механизм реализации, объемы и источники финансирования, механизм организации контроля за выполнением программы, прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов реализации (целевые показатели муниципальной программы, которые можно определить на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения и(или) данных ведомственной отчетности).

3.1.2. Мероприятия по реализации муниципальной  программы.

Раздел должен содержать:

- полный, конкретный перечень объектов программы, программных мероприятий, заданий и звеньев работ;

- ответственный исполнитель (соисполнитель);

- объемы и источники финансирования с распределением по годам, этапам реализации и в целом по программе.

3.1.3. Технико-экономическое обоснование муниципальной  программы, которое должно содержать:

- анализ развития отрасли, не менее чем за три предшествующих года;

- расчеты и показатели  экономической эффективности по результатам реализации программных мероприятий с необходимыми обоснованиями и пояснениями (в случае если имеется возможность произвести расчет);

- описание социальной эффективности или получения иного возможного полезного эффекта с необходимыми обоснованиями и пояснениями (в случае если не имеется возможность произвести экономические расчеты).

3.2. При необходимости муниципальная программа разбивается на подпрограммы. При их наличии также должны указываться наименование подпрограммы, соисполнители, конкретные задачи, сроки, этапы, объемы и источники финансирования, прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов реализации (целевые показатели подпрограммы, которые можно определить на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения и(или) данных ведомственной отчетности), мероприятия по реализации подпрограммы (содержание идентичное мероприятиям муниципальной программы).

3.3.При необходимости ответственный исполнитель осуществляет
доработку проекта, после чего заполняется лист согласования
муниципальной программы. Если при доработке муниципальной  программы ответственным исполнителем не учтены (учтены не полностью) замечания и предложения,  оформляется соответствующее заключение и лист согласования визируется с замечаниями. Заключение (замечания) прилагаются к проекту муниципальной  программы.

# 4. Порядок реализации муниципальной программы

4.1. Реализация муниципальной  программы обеспечивается сформированным в этих целях механизмом управления и контроля за ходом выполнения программы в соответствии с утвержденными мероприятиями программы.

4.2. Объектами мониторинга и контроля являются муниципальные программы, утвержденные Администрацией Лесновского сельского поселения. Мониторинг предусматривает программную оценку на определенных стадиях реализации целевых программ и проводится в целях выявления достижимости намеченных целей и влияния на социально-экономическую ситуацию в отрасли.

# 4.3. В целях реализации муниципальных программ ответственный исполнитель осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ с начала их реализации.

4.4. Информация о ходе выполнения муниципальной программы (отчет) за полный предыдущий год  представляется в установленные соответствующей программой сроки ответственным исполнителем мероприятий программы Главе Лесновского сельского поселения, но не позднее 01 февраля текущего года.

4.4.1. Отчет должен содержать:

а) конкретные данные, достигнутые за отчетный период в сравнении с прогнозом ожидаемых социально-экономических результатов (целевых показателей);

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

4.5. По каждой муниципальной программе проводится  оценка эффективности ее реализации по критериям в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка, заключение направляется на имя Главы Лесновского сельского поселения не позднее 15 марта года следующего за отчетным. По результатам экспертных проверок подготавливаются предложения о целесообразности продолжения работ и финансирования программ или об их прекращении, уточнении льгот или применении санкций к участникам реализации программ.

4.5.1. На основе заключения, с учетом проведенного анализа ответственный исполнитель вносит изменения, дополнения, уточняют объем средств, необходимых для финансирования муниципальных программ в очередном финансовом году. Изменения, дополнения, оформленные в законодательном порядке.

До 15 сентября текущего финансового года ответственные исполнители представляют в Администрацию Лесновского сельского поселения проекты бюджетных заявок по муниципальным программам.

Проекты бюджетных заявок должны содержать расшифровку заявленных бюджетных средств по объектам, программным мероприятиям и основным статьям затрат.

4.5.2. Глава Лесновского сельского поселения,  рассматривает проекты бюджетных заявок и обосновывающие материалы, и по результатам рассмотрения, в пределах, установленных при формировании проекта  бюджета Лесновского сельского поселения  лимитов, принимает решение об объемах финансирования муниципальных программ из  бюджета Лесновского сельского поселения  на очередной финансовый год и плановый период.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 15 ноября текущего финансового года дорабатывает проектные материалы, вносит изменения (дополнения) в ранее утвержденные программы и представляет  в комитет финансов и экономический комитет Администрации Новгородского муниципального района.

5.  Порядок проведения и критерии оценки эффективности  реализации муниципальных программ

5.1 Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в целях определения результатов достижения целей и задач программы, ожидаемых результатов (целевых показателей), эффективности расходования денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, а также выявление необходимости внесения изменений и/или дополнений в программу.

5.2. Первоначальную оценку эффективности реализации муниципальных  программ  дают  ответственные исполнители  в информации о ходе реализации программы.

5.3. Интегральную оценку эффективности реализации муниципальных программ с учетом первоначальной оценки, данной ответственными исполнителями осуществляет  экономический   комитет  Администрации Новгородского муниципального района по следующей форме:

| № п/п | Показатель | Вариант оценки | Значение | Вес показателя | Интегральная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | оценка в |
|  |  |  |  |  | баллах |
|  |  |  |  |  | (гр.4 гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с концепцией социально-экономического развития | Соответствует Не соответствует | 1 0 | 15 |  |
| 2 | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности(ожидаемых результатов, целевых показателей) | Отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой критериев оценки эффективности (ожидаемых результатов, целевых показателей) | от 0 до 1 | 20 |  |
| 3 | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | Отношение выполненных мероприятий* программы к общему числу запланированных мероприятий | от 0 до 1 | 15 |  |
| 4 | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | Отношение выполненных мероприятий* программы к общему числу запланированных мероприятий | от 0 до 1 | 10 |  |
| 5 | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 40 |  |

* мероприятие программы, которое выполнено частично признается невыполненным.

5.4. Интегральная оценка программ может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной интегральной оценки программы оценки программы ранжируются следующим образом:

программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.